## Лист1
ТИП | ID ДЕТЕКТОРА | АДРЕС МОНТАЖА | КООРДИНАТЫ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | СТАТУС ПО ВЫЕЗДУ | ИСПРАВЛЕННО В ПРОГРАММЕ | СТАТУС КАРТОЧКИ | Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЕЙ | ПРИМЕЧАНИЕ ПО РАБОТАМ
WT | 9527 | Съезд с внутренней стороны МКАД на Рублевское ш., 5 МГО перед Рублевским ш., движение в сторону области. По левой стороне. | 55.769817 37.372094 |  | Инженер+Монтажник | нет | нет | Нестеренко . Штыков | НЕТ возможности подъехать к комплексу авто-вышка большая. Требуется маленькая авто-вышка !!!!! ДТ не работает Требуется замена СИМ, заменили бокс, подключили нижнее | Дабавим немного изменений
WT | 10104 | Ботаническая ул., на 2-й МГТ перед поворотом на ш. Сусоколовское, движение в сторону области. По правой стороне | 55.843181, 37.586567 | SS125 U100010104 | Инженер+Монтажник | да | да | Орёл А.А. Сухачев Е.Б. | Заменить АКБ | Попытка первого изменения
WT | 15675 | Севастопольский пр-д, 7МГТ от Соловьиного пр-да, движение к ул. Островитянова. По правой стороне. | 55.621763, 37.543719 | SS125 U100015675 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Батухтин С.Ю. Пенджиев Т. | Требуется замена сим карты. 15675 в программе (00000) | попытка второго изменения | 1
WT | 14833 | Каширское ш., 9 МГО после 5537-го Проектируемого пр-да, движение в сторону 5541-го Проектируемого пр-да. По левой стороне | 55.586992, 37.736975 |  | Инженер+Монтажник |  |  |  |  | попытка третьего изменения
WT | 14649 | Съезд с Варшавского ш. на ТТК внешняя сторона, 5 МГТ от Варшавского ш., движение в сторону центра. По левой стороне | 55.70545, 37.62201 |  | Инженер+Монтажник
WT | 15412 | ул. Потылиха. 2 МГО перед ТТК. Движение от Бережковской наб. По правой стороне | 55.732777, 37.543985 | SS125 U100015412 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Янак В.А. / Хлынцев А.Е. | Заменить АКБ. Не работает Замену внешнего бокса автомата не производили, т.к. установлен новый. Маркировка маркером и наклейками.
WT | 15389 | пл. Гагарина, 2 МГО от съезда с пр. 60-летия Октября. Движение в сторону центра. По правой стороне | 55.708243, 37.58233 |  | Инженер+Монтажник
WT | 15396 | ул. Новаторов, 10МГО от Ленинский пр-т. Движение к ул. Воронцовские Пруды. По правой стороне | 55.66829, 37.52457 |  | Инженер+Монтажник
WT | 14919 | Нижние Поля ул., на 4-й МГТ после поворота на ул. Перерва, движение к ул. Люблинская. По правой стороне | 55.65416, 37.7229 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10005 | Чертановская ул., 4 МГО от съезда с кругового движения ул. Красного Маяка, движение в сторону области. По правой стороне. | 55.61111, 37.59106 | SS125 U100015185 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Батухтин С.Ю. Пенджиев Т. | В карточке и в настройке ай пи 10.178.51.207, в итоге он шлет данные со старого ай пи 10.178.49.178 Заменил Сим карту. Настройка, юстировка, заменили кабель. Заливка конфигураций. Новая SIM при каждой перезагрузке меняет IP адрес. В сенсор зайти неполучилось.(менял сенсор и моксу. Возможно зип стал неисправным).Оставил все старое. заменили бокс
WT | 9444 | Нижегородская ул,. 7 МГТ после Новохохловской ул., движение в сторону ТТК. По правой стороне. | 55.73402731520622 37.71014213562012 | SS125 U100009444 | Инженер+Монтажник | да | да | Орёл А.А. Сухачев Е.Б. | Не настраивать а только отремотировать Бокс комплекса
WT | 10249 | Ленинский пр-т, 4 МГТ перед ул. Лобачевского, движение в сторону области. По правой стороне | 55.66445, 37.51043 |  | Инженер+Монтажник
WT | 15580 | ул. Вавилова, 5 МГО от ул. Ляпунова, движение к пр. 60-летия Октября. По правой стороне. | 55.698395, 37.573704 | SS125 U100015580 | Инженер | нет | нет | Нестеренко . Штыков | Заменить АКб
WT | 15844 | 1-й Сетуньский пр., 3 МГО перед Воробьёвское ш., движение от 2-й Сетуньский пр-д. По правой стороне | 55.72991, 37.5442 | SS125 U100015844 | Инженер+Монтажник | да | да | Янак В.А. / Хлынцев А.Е. | Оффлайн
WT | 15446 | Съезд с МКАД (Внешний) на Новорязанское ш. 5МГО от МКАД. Движение в сторону области. По левой стороне | 55.68461, 37.83334 |  | Инженер+Монтажник
WT | 15426 | съезд с ТТК на Ленинский пр., 2 МГТ перед съездом на ул. Косыгина, движение в сторону области. По правой стороне | 55.709017, 37.581697 |  | Инженер+Монтажник
WT | 15225 | Лихачёвский пр-т, 1 МГО от съезда с на МКАД (внешний)., движение в сторону центра. По правой стороне. | 55.893303, 37.494696 | SS125 U100015225 | Инженер+Монтажник | да | да | Орёл А.А. Сухачев Е.Б. | Требуется замена сигнального кабеля у Орла он оказался короткий!!! Моха: заменил SIM, настроил полосы интуитивно (нет трафика). Синхронизировал время, переподключил к СИП. Заменил АКБ. Нужно заменить сигнальный кабель. (наш оказался коротким)
WT | 15130 | Новомарьинская ул., 3МГО перед Круговым движением. Движение от Перервинский б-р. По левой стороне | 55.65692, 37.764516 |  | Инженер+Монтажник
WT | 14550 | Каширское ш., 10 МГО перед 5537-м Проектируемым пр-дом, движение от 5541-го Проектируемого пр-да. По левой стороне | 55.586774, 37.737426 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10376 | Ленинский пр-т. 5 МГТ после съезда с ул. Строителей. Движение в сторону обл. По правой стороне | 55.683125, 37.537612 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10310 | Съезд с ТТК внутренняя сторона на ш. Энтузиастов в сторону области. 1 МГО перед ш. Энтузиастов. По правой стороне | 55.747327, 37.699038 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10246 | Ломоносовский пр-т, 6 МГТ перед дублер Ленинский пр-т, движение в сторону Нахимовский пр-т. По правой стороне | 55.689882, 37.541762 | SS125 U100010246 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Батухтин С.Ю. Пенджиев Т. | ДТ не работает требуется замена сим карты. Заменили АКБ. Термореле с подогревателем было подключено последовательно с БП, переподключил.
WT | 10102 | ул. Панферова. 10МГО перед ул.Вавилова. Движение от Ленинский пр. | 55.682466, 37.543663 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10014 | Сколковское ш., 10 МГО от Можайское ш., движение в сторону МКАД. По правой стороне. | 55.71335, 37.4061 | SS125 U100010014 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Димша Д.Р. Шалпыков Ч. | Требуется замена сим-карты. Выполнили протяжку кабеля. Небыл подключен к СИП. Полосы №1 и №4 Заняты припаркованными авто.
WT | 9887 | Кутузовский пр-т, 1 МГО перед выездом с Украинского б-ра, движение в сторону МКАД. По правой стороне | 55.749887, 37.563747 | SS125 U100009887 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Янак В.А. / Хлынцев А.Е. | Дт так и не заработал отправить инженеров на полную диагностику комплекса Корректное подключение питания. Замена блока питания. Юстировка. Настройка. Датчик настроил.
WT | 10119 | Съезд с ул. Бутырская на ул.Нижняя Масловка. 3МГТ от Бутырская ул. Движение в сторону центра. По левой стороне | 55.79381, 37.58445 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10265 | Косыгина ул. ,д. 71, на 16-ой МГТ после поворота с ул. Мосфильмовская, движение от ул. Мосфильмовская. По правой стороне | 55.719838, 37.534608 |  | Инженер+Монтажник |  |  |  | Взять WT со склада
WT | 15152 | Съезд с МКАД (внеш) на Боровское ш. 3 МГО перед поворотом на Боровское ш. движение от МКАД | 55.66207, 37.43596 |  | Инженер+Монтажник
WT | 10253 | Съезд с Рублево-Успенского ш. на МКАД (внутренний), 1 МГО от Рублево-Успенского ш. По левой стороне | 55.765994, 37.373278 | SS125 U100009814 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Нестеренко . Штыков | НЕТ возможности подъехать к комплексу . авто-вышка большая. Требуется маленькая авто-вышка !!!!! ДТ не работает, Требуется замена СИМ . Настройка ДТ .
WT | 14436 | ул. Николая Коперника, 3 МГО от ул. Молодежной, движение в сторону Университетский пр-д. По правой стороне | 55.69598, 37.54567 | SS125 U100014436 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Белопольский Александр. Моргунов | Связь не появилвсь Заменили бокс с автоматом висевший ранее не закрывался.заменили сим карту(сим карту установили старую) и модем ( связь не появилась).Установили блок птания и контролер заряда.
WT | 14429 | ул. Большая Черкизовская, 7 МГТ перед съездом на Окружной пр-д., движение в сторону области. По правой стороне. | 55.799755, 37.738059 | SS125 U100014285 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Нестеренко . Штыков | Требуется замена СИМ .
WT | 15552 | Новоясеневский пр-кт, д. 24, 6 МГТ перед ул. Тарусская, движение от Профсоюзной ул. По правой стороне. | 55.606864, 37.528937 | SS125 U100015743 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Батухтин С.Ю. Пенджиев Т. | Требуется замена сим карты. Заменил внешний бокс автомата, удлинили провод с гофрой.
SMS | 102023 | Профсоюзная ул. 6 МГТ от ул. Миклухо-Маклая, движение к ул.Островитянова. | 55.64131, 37.525 |  | Инженер+Монтажник
SMS | 102787 | Рязанский пр. 15 МГТ перед Вострухина ул., движение от ул. Хлобыстова. | 55.71471, 37.80721 |  | Инженер+Монтажник
WT | 15047 | Съезд с дублера на Алтуфьевское ш., 2 МГТ перед съездом на Алтуфьевское ш., движение от ул. Декабристов. По левой стороне. | 55.87336, 37.5863 | SS125 U10009812 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Батухтин С.Ю. Пенджиев Т. | ДТ не работает. Замена IP, прошивка, заливка конфигураций, заменил сим карту, WAN IP не получает, фото номера есть. Заменил внешний бокс автомата, удлинили провод с гофрой.
WT | 14430 | ул.Римского-Корсакова 12 МГО перед ул. Декабристов, движение от Юрловский пр-д. | 55.87202, 37.59487 |  | Инженер+Монтажник | нет | нет | Нестеренко . Штыков | Заменаить на новый комплекс Шкаф связи разбит (поврежден кронштейн - требует замены . Поврежден шкаф связи - нет дверцы шкафа связи . Требуется замена СИМ . требует замены кабеля интерфейса . Требуется замена бокса с автоматом . требуется замена кабеля ВВГ .
WT | 14164 | Съезд с Алтуфьевского ш., на 2 МГТ от Алтуфьевского ш., движение к Высоковольтному пр-ду. По левой стороне. | 55.87145, 37.5859 | SS125 U10009834 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Батухтин С.Ю. Пенджиев Т. | Заменил сим карту. WAN IP не получает, фото номера есть.Заменил внешний бокс автомата, заменили провод с гофрой.
RTMS | 30277 | Вересковая ул. 5 МГО от ул. Кольская, движение к ул. Просвещения. По правой стороне. | 55.861718, 37.643590 | SN 17613 | Инженер+Монтажник | нет | нет | Янак В.А. / Хлынцев А.Е. | ДТ не заработал, просьба отправить инженеров на диагностику, взять с собой АКБ рабочий. Произведена замена сим-карты. Юстировка. Настройка. Датчик настроил. Настройка производилась в условиях дефицита трафика ТС.